Diagrama de Gantt y Control de Desvíos

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" — Miel del Impenetrable

Project Manager / Desarrolladora: Molina Juana (proyecto individual)

IES "René Favaloro" — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos

Docente: Prof. Erick Gastón Ibáñez

Fecha de corte del seguimiento: 23/09/2026 (Semana 5)

Diagrama de Gantt y Control de Desvíos

## 1. Criterio de elaboración

La línea base (planificado) se construyó a partir de los cronogramas oficiales de los Sprints 1 y 2 y de los hitos del Acta de Constitución. La ejecución real se registró a partir del historial del repositorio en GitHub y del tablero Kanban. Las barras reprogramadas corresponden a la nueva planificación de las tareas pendientes, ajustada para llegar a la entrega del 02/10/2026. La unidad de medida del desvío es el día hábil.

## 2. Seguimiento del Sprint 1 (línea base cumplida)

Tabla 1

Seguimiento de hitos del Sprint 1

| Hito | Fecha planificada | Fecha real | Desvío | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobación del Project Charter y borrador Canvas | 28/08/2026 | 25/08/2026 | −3 días | Adelantado |
| Kanban, EDT e informes INPI / NIC Argentina | 04/09/2026 | 04/09/2026 | 0 | En fecha |
| Maquetación HTML5 semántica y repositorio Git | 09/09/2026 | 09/09/2026 | 0 | En fecha |
| Entrega final integradora Sprint 1 (PDF + enlaces) | 11/09/2026 | 11/09/2026 | 0 | Entregado |

## 3. Diagrama de Gantt del Sprint 2: planificado vs. real

Figura 1

Diagrama de Gantt del Sprint 2: planificado frente a real

|  | P: Planificado (cronograma de la cátedra) |  | R: Ejecutado (real, finalizado) |  | R: Reprogramado (proyección) |  | Fecha de corte del seguimiento: 23/09/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Semana 4 (14–18/09) |  |  |  |  | Semana 5 (21–25/09) |  |  |  |  | Semana 6 (28/09–02/10) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Tarea |  | Depende de | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | Desvío |
| Desarrollo de Sitios Web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W1 | Estructura del proyecto y CSS base (#1, #2) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 días |
| W2 | Header y footer con Flexbox (#4) | P | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 día |
| W3 | productos.json e imágenes IA (#3, #8) | P | W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 días |
| W4 | Home y catálogo con Grid/Flexbox (#5, #6, #7) | P | W2, W3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 días |
| W5 | Carrito, checkout y Origen (#9, #10, #11) | P | W4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +3 días |
| W6 | Pruebas responsive (#12) | P | W4, W5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +2 días |
| W7 | Merge dev → main y entrega | P | Todas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Dirección y Gestión de Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G1 | Diagrama de Gantt base (#15) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +6 días |
| G2 | Matriz de riesgos inicial (#16) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +5 días |
| G3 | Control de desvíos y cierre de riesgos | P | G1, G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 día |
| El Emprendedor Digital y el Contexto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E1 | Informe Startup vs. Empresa Tradicional (#17) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inicio +8 / cierre 0 |
| E2 | Estrategia de canales y embudo (#18) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +1 día |
| Legislación Informática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L1 | Borrador Política de Privacidad (#19) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| L2 | Maquetado de privacidad.html (#13) | P | L1, W1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| L3 | Licencia y su justificación (#14, #20) | P | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | Portafolio final del Sprint 2 (#21) | P | Todas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

## 4. Ruta crítica y dependencias

La ruta crítica del sprint es W1 → W3 → W4 → W5 → W6 → W7: la estructura y la hoja de estilos base condicionan la carga del catálogo desde productos.json, que a su vez condiciona el maquetado de las secciones con Grid y Flexbox, las pruebas responsive y el merge final. Cualquier atraso en estas tareas desplaza directamente la fecha de entrega. Las tareas documentales (G1, G2, E1, E2, L1, L3) no dependen del código, por lo que pueden ejecutarse en paralelo; la única dependencia cruzada es L2, que requiere la Política de Privacidad redactada (L1) y la hoja de estilos base (W1).

## 5. Registro de desvíos y mecanismos de compensación

Tabla 2

Registro de desvíos y mecanismos de compensación

| ID | Tarea | Fin planificado | Fin real / proyectado | Desvío | Causa | Mecanismo de compensación ágil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | Estructura del proyecto y CSS base | 16/09 | 23/09 | +5 días | Sobrecarga unipersonal (riesgo R1): la semana 4 se destinó a configurar el flujo de trabajo con ramas por issue y la herramienta de IA para codificación. | Fast-tracking: el header y footer (W2) se desarrolló en paralelo sobre la rama del CSS base. Riesgo R4 asociado, resuelto ordenando los merges. |
| G1 / G2 | Gantt base y matriz de riesgos | 16/09 | 23–24/09 | +5 / +6 días | Priorización del código sobre la documentación durante la semana 4 (riesgo R1). | Se elaboran ambos documentos en paralelo con el desarrollo web delegado, antes de la corrección docente (28–29/09). |
| W3 | productos.json e imágenes IA | 22/09 | 25/09 | +2 días | Dependencia de W1: el archivo requiere la estructura de carpetas data/ y assets/ definida en el CSS base. | Se agrupan #3 y #8 en una sola tarea para definir de una vez las rutas de imagen_ia_url. |
| W4 / W5 | Secciones Home, catálogo, carrito y checkout | 25/09 | 28–30/09 | +2 / +3 días | Arrastre del desvío de W1 y W3 sobre la ruta crítica. | Se prioriza Home y catálogo (evaluados por Grid y Flexbox) y se consume la holgura prevista hasta el 02/10. |
| E1 | Informe Startup vs. Empresa Tradicional | 14/09 (inicio) | 24/09 (inicio) | Inicio +8 | Postergado por tareas de mayor prioridad técnica. | Redacción intercalada con el código; la fecha de cierre (30/09) se mantiene. |

## 6. Conclusión

El Sprint 1 se cumplió según la línea base, con un hito adelantado. En el Sprint 2 se registró un desvío acumulado de cinco días hábiles en las tareas iniciales, originado por la sobrecarga propia de un desarrollo unipersonal (riesgo R1 de la matriz). La aplicación de técnicas de compresión del cronograma, principalmente la ejecución en paralelo de las tareas de código y de documentación y el consumo de la holgura prevista en la Semana 6, permite absorber el desvío sin modificar la fecha de entrega del 02/10/2026.