Matriz y Registro de Riesgos del Proyecto

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" — Miel del Impenetrable

Project Manager / Desarrolladora: Molina Juana (proyecto individual — roles de PM, Lead Developer y Compliance Officer)

IES "René Favaloro" — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

Espacio curricular: Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos

Docente: Prof. Erick Gastón Ibáñez

Período: Sprint 2 — Semanas 4 a 6 (14/09/2026 al 02/10/2026)

Matriz y Registro de Riesgos del Proyecto

## 1. Metodología de evaluación

Cada riesgo se evalúa según su probabilidad de ocurrencia (P) y su impacto sobre el alcance, los tiempos o la calidad del proyecto (I), ambos en una escala de 1 (bajo) a 3 (alto). La prioridad resulta del producto P × I y determina el tipo de respuesta, siguiendo los lineamientos de gestión de riesgos del PMI.

Tabla 1

Criterios de prioridad y de respuesta a los riesgos

| Prioridad (P × I) | Rango | Criterio de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Alta | 6 – 9 | Acción inmediata y seguimiento semanal en el tablero Kanban. |
| Media | 3 – 4 | Plan de acción definido y monitoreo en cada revisión del sprint. |
| Baja | 1 – 2 | Aceptación del riesgo con revisión al cierre del sprint. |

## 2. Matriz de riesgos

Tabla 2

Matriz de riesgos del Sprint 2

| ID | Riesgo | Categoría | P | I | Prioridad | Plan de acción (prevención) | Plan de contingencia (mitigación) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sobrecarga de tareas por desarrollo unipersonal (roles de PM, desarrolladora y compliance en simultáneo). | Equipo / Tiempos | 3 | 3 | Alta (9) | Dividir el sprint en issues pequeñas (GitHub/Trello) y apoyar la codificación en una herramienta de IA supervisada. | Repriorizar según lo evaluado por las cátedras; intercalar informes y código para evitar el cuello de botella final. | Materializado (atraso de productos.json, Gantt y matriz). |
| R2 | Oposición de marca "Los Primos" en Clase 30 del INPI por similitud fonética con marcas existentes. | Legal | 2 | 3 | Alta (6) | Búsqueda de antecedentes en INPI (realizada en Sprint 1) y monitoreo del Boletín de Marcas. | Nombre alternativo que conserve el dominio (p. ej. reforzar "del Impenetrable" como elemento distintivo). | En monitoreo. |
| R3 | Complejidad técnica de integrar Mercado Pago sobre un sitio estático. | Técnico | 3 | 2 | Alta (6) | Acotar alcance: en Sprint 2 el checkout es simulado; la integración real se planifica para Sprint 3 (Laravel). | Solución intermedia con link o botón de pago de Mercado Pago sin backend. | Activo (Sprint 3). |
| R4 | Errores de ramas o pérdida de código en Git (ramas mal bifurcadas, conflictos al mergear). | Técnico | 2 | 3 | Alta (6) | Flujo fijo: una rama por issue creada desde dev; main solo para entregas; revisión de cada PR antes del merge. | Rebase o cherry-pick para limpiar historial; respaldo en repositorio remoto de GitHub. | Ocurrido parcialmente (rama #4 creada desde #2). |
| R5 | Visualización deficiente en dispositivos móviles (ruptura del layout en pantallas chicas). | Técnico / Usabilidad | 2 | 2 | Media (4) | Diseño mobile-first con Flexbox y CSS Grid; pruebas en DevTools en distintos anchos. | Instancia de pruebas responsive (#12) con corrección de breakpoints antes de la entrega. | En monitoreo. |
| R6 | Dependencia de herramientas de IA para generar código (errores no detectados o código que no puede justificarse en la defensa). | Técnico / Ético | 2 | 3 | Alta (6) | Revisión manual de cada PR y comprensión del código antes de mergearlo. | Reescribir las partes que no puedan justificarse y documentar el uso de IA en la declaración ética. | En monitoreo. |
| R7 | Incumplimiento de la Ley 25.326 en el tratamiento de los datos personales del checkout. | Legal | 1 | 3 | Media (3) | Redactar la Política de Privacidad (finalidad, seguridad, derechos ARCO) y solicitar solo los datos necesarios. | Quitar campos no esenciales del formulario y publicar un canal de contacto para ejercer derechos. | En curso (#19). |
| R8 | Desactualización de precios por inflación o falta de información del cliente (fotos, stock). | Negocio / Cliente | 3 | 1 | Media (3) | Centralizar precios en productos.json para actualizarlos desde un único archivo. | Leyenda "precios sujetos a modificación" y validación de precios con el emprendimiento antes de cada entrega. | En monitoreo. |

## 3. Mapa de calor

Ubicación de cada riesgo según su probabilidad e impacto:

Tabla 3

Mapa de calor de probabilidad e impacto

| Probabilidad \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (3) | R8 | R3 | R1 |
| Media (2) | — | R5 | R2, R4, R6 |
| Baja (1) | — | — | R7 |

## 4. Análisis y seguimiento

Durante el Sprint 2 se materializaron dos de los riesgos identificados. El riesgo R1 (sobrecarga unipersonal) generó el atraso de los entregables previstos para la Semana 4 y del archivo productos.json de la Semana 5; se aplicó su plan de contingencia mediante la repriorización de issues y el apoyo de una herramienta de IA supervisada para la codificación, lo que permite recuperar el cronograma antes de la corrección. El riesgo R4 ocurrió de forma parcial al crearse una rama a partir de otra rama de funcionalidad en lugar de dev; se resolvió ordenando el merge de los Pull Requests, sin pérdida de código. Ambos desvíos se registran también en el Diagrama de Gantt.

Los riesgos restantes permanecen en monitoreo y serán revisados en la Semana 6 para su cierre o traslado al Sprint 3.

## 5. Firma de cierre de riesgos (Semana 6)

Fecha de revisión: ____ / ____ / 2026

______________________________

Molina Juana — Project Manager