IES "RENÉ FAVALORO" · TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

Proyecto Integrador Interdisciplinar 2026 · Sprint 3 · Dirección y Gestión de Proyectos (Tarea 3.4)

MATRIZ DE RIESGOS ACTUALIZADA

Registro de Riesgos del Proyecto · Sprint 3

Plataforma Web E-Commerce "Los Primos" – Mieles del Impenetrable

| Elaborado por | Molina Juana – Project Manager / Scrum Master |
| --- | --- |
| Docente | Prof. Erick Gastón Ibáñez |
| Fecha y versión | 26 de octubre de 2026 · Versión 1.0 |
| Línea base | Matriz y Registro de Riesgos del Sprint 2 (14/09 al 02/10/2026) y Acta de Constitución del 25/08/2026 |
| Período | Sprint 3 – Semanas 7 a 9 (05/10/2026 al 23/10/2026), con prórroga otorgada por el docente |

1. METODOLOGÍA Y CAMBIOS RESPECTO DEL SPRINT 2

Se mantiene la escala del Sprint 2: cada riesgo se evalúa por su probabilidad de ocurrencia (P) y su impacto (I), ambos de 1 (bajo) a 3 (alto), y la prioridad resulta del producto P × I. En esta actualización se hicieron tres cosas: se reevaluaron los ocho riesgos del Sprint 2 (R1 a R8) con lo ocurrido durante el sprint; se agregaron ocho riesgos nuevos (R9 a R16) surgidos de la integración de JavaScript, del plan de pruebas y de los cambios de alcance; y para cada riesgo nuevo se registró la prioridad inicial, las acciones ejecutadas y la prioridad residual una vez aplicadas.

Tabla 1

Criterios de prioridad y de respuesta a los riesgos

| Prioridad (P × I) | Rango | Criterio de respuesta |
| --- | --- | --- |
| Alta | 6 – 9 | Acción inmediata y seguimiento semanal en el tablero Kanban. |
| Media | 3 – 4 | Plan de acción definido y monitoreo en cada revisión del sprint. |
| Baja | 1 – 2 | Aceptación del riesgo con revisión al cierre del sprint. |

2. REEVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DEL SPRINT 2

La columna "Sprint 2" conserva la evaluación anterior para poder comparar. La prioridad del Sprint 3 refleja la situación al cierre del sprint.

Tabla 2

Reevaluación de los riesgos R1 a R8 en el Sprint 3

| ID | Riesgo (Sprint 2) | Sprint 2 (P × I) | P | I | Prioridad Sprint 3 | Tendencia | Acciones realizadas en el Sprint 3 | Resultado y estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Sobrecarga de tareas por desarrollo unipersonal (PM, desarrolladora y compliance en simultáneo). | 3 × 3 = 9 | 3 | 3 | Alta (9) | = Igual | Issues pequeñas con una rama por issue; división del trabajo entre el código (asistido por herramienta de IA supervisada) y los informes escritos; la CR-04 se difirió al Sprint 4 y la CR-02 se absorbió sin mover la fecha (Control de Cambios). La carga igual superó la capacidad del sprint: se pidió prórroga al docente (ver R16). | Materializado por segunda vez. Sin cambio de prioridad: se mantiene Alta y pasa al Sprint 4 con seguimiento semanal. |
| R2 | Oposición de marca "Los Primos" en Clase 30 del INPI por similitud fonética. | 2 × 3 = 6 | 2 | 3 | Alta (6) | = Igual | Se mantiene el monitoreo del Boletín de Marcas definido en el Sprint 2. El sprint no incorporó acciones nuevas sobre este riesgo. | Sin cambios: se mantiene en monitoreo. Plan de contingencia vigente (nombre alternativo que conserve el dominio). |
| R3 | Complejidad técnica de integrar Mercado Pago sobre un sitio estático. | 3 × 2 = 6 | 1 | 2 | Baja (2) | ↓ Baja | CR-01: el alcance del Sprint 3 pasa a JavaScript puro con checkout simulado; el backend y la pasarela real salen del sprint. Para que el sitio no parezca incompleto (riesgo derivado de CR-01) el diseño del pago se documenta como proyección futura. | Reducido. Deja de ser un riesgo del sprint, pero la integración real queda como proyección del Sprint 4. La CR-01 requiere validación del docente por retirar una funcionalidad del Acta. |
| R4 | Errores de ramas o pérdida de código en Git (ramas mal bifurcadas, conflictos al mergear). | 2 × 3 = 6 | 1 | 3 | Media (3) | ↓ Baja | Se aplicó el flujo fijo: una rama por issue desde dev, Pull Request por cada corrección y main solo para entregas (por ejemplo issue #61, issue #77 con PR #78 y PR #80). | Reducido: el flujo de ramas quedó consolidado. El impacto potencial sigue siendo alto, por eso se mantiene en monitoreo. |
| R5 | Visualización deficiente en dispositivos móviles (ruptura del layout en pantallas chicas). | 2 × 2 = 4 | 2 | 2 | Media (4) | = Igual | Pruebas de navegación adaptable a 360, 768 y 1280 px dentro del plan de pruebas. El caso CP-RES-01 detectó que una URL larga desbordaba terminos.html a 360 px y se corrigió en la issue #77. | Sin cambio de prioridad. Abierto hasta ejecutar CP-RES-07 en un celular real, la única prueba pendiente. |
| R6 | Dependencia de herramientas de IA para generar código (errores no detectados o código que no puede justificarse). | 2 × 3 = 6 | 2 | 3 | Alta (6) | = Igual | Revisión manual de cada PR y plan de 63 casos de prueba como control de calidad. La ejecución halló 3 defectos (CP-CAR-14, CP-REG-05 y CP-RES-01) que el código generado no había contemplado; se corrigieron. | Sin cambio de prioridad: los defectos hallados confirman la necesidad de mantener la revisión manual y las pruebas. En monitoreo. |
| R7 | Incumplimiento de la Ley 25.326 en el tratamiento de los datos personales del checkout. | 1 × 3 = 3 | 1 | 3 | Media (3) | = Igual | Los Términos y Condiciones incorporan la cláusula 12 de protección de datos y la casilla obligatoria de aceptación en el checkout. Falta completar los datos del titular del proveedor (titular, CUIT, domicilio, contacto y registros sanitarios) antes de publicar. | Sin cambio de prioridad. Se cierra cuando los datos del titular estén completos y los T&C integrados en el footer. |
| R8 | Desactualización de precios por inflación o falta de información del cliente. | 3 × 1 = 3 | 3 | 1 | Media (3) | = Igual | Los precios siguen centralizados en data/productos.json y el catálogo los lee dinámicamente. Un producto (caja de madera con 6 botellas) figura como "Precio a confirmar". | Sin cambio de prioridad. Pendiente validar los precios y el de la caja con el emprendimiento antes de la entrega final. |

3. RIESGOS NUEVOS DEL SPRINT 3

Los riesgos R9 a R12 surgen de la integración de JavaScript (consumo asincrónico de productos.json, módulos ES y carrito). R13 a R16 provienen del plan de pruebas, de los cambios de alcance y del cronograma. La prioridad inicial es la que tenía el riesgo al identificarse; la residual, la que queda luego de las acciones.

Tabla 3

Riesgos nuevos, acciones y resultado

| ID | Riesgo nuevo | Categoría | P | I | Prioridad inicial | Plan de acción y contingencia | Resultado | Prioridad residual (P × I) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R9 | El fetch de productos.json falla al abrir el HTML con doble clic (protocolo file://). | Técnico | 3 | 2 | Alta (6) | Acción: abrir y probar el sitio con Live Server y publicarlo en GitHub Pages. Contingencia: el sitio muestra un mensaje de error en lugar de quedar en blanco y se usa la versión publicada. | Mitigado: las pruebas se ejecutan con Live Server y la demo y la evaluación pueden hacerse sobre la versión publicada en GitHub Pages. | 1 × 2: Baja (2) | Mitigado |
| R10 | Los módulos ES (type="module") tampoco cargan en file:// por restricciones de CORS. | Técnico | 3 | 2 | Alta (6) | Acción: misma mitigación que R9 (Live Server y GitHub Pages); es un efecto de la CR-03, la migración a módulos ES. Contingencia: usar la versión publicada en GitHub Pages. | Mitigado: el código modular funciona servido por HTTP, que es como se prueba y se publica. | 1 × 2: Baja (2) | Mitigado |
| R11 | localStorage bloqueado o vacío (por ejemplo, navegación en modo privado), que impide guardar el carrito. | Técnico | 2 | 2 | Media (4) | Acción: la lectura y escritura de localStorage va dentro de try/catch y el carrito arranca vacío si no hay datos o el acceso falla. Contingencia: el usuario vuelve a armar el carrito; no se pierde ningún pedido porque la compra es simulada. | Mitigado: el sitio no se rompe sin almacenamiento; el único efecto residual es que el carrito no persiste entre sesiones. | 2 × 1: Baja (2) | Mitigado |
| R12 | Un productos.json mal formado rompe el catálogo. | Técnico / Datos | 2 | 3 | Alta (6) | Acción: validar el JSON antes de subirlo y mostrar un mensaje de error en la página si no se puede leer. Contingencia: recuperar la última versión válida del archivo desde el historial de Git. | Mitigado: el caso CP-CAT-07 (JSON con error de lectura simulado) muestra el mensaje y la página no queda en blanco. Si el JSON falla, el catálogo igual no se ve. | 2 × 2: Media (4) | Mitigado |
| R13 | Defectos de calidad detectados por el plan de pruebas (63 casos, ejecutado el 20/10). | Calidad | 3 | 2 | Alta (6) | Acción: registrar cada defecto como issue, corregirlo en una rama propia y re-ejecutar el plan (ver Tabla 4). Contingencia: repetir el plan completo después de cada corrección o cambio visual. | Corregido en la issue #77 (PR #78). Re-ejecución: 62 casos aprobados y 1 pendiente (CP-RES-07, falta probarlo en un celular real). | 1 × 2: Baja (2) | Corregido; 1 caso pendiente |
| R14 | Cambio de alcance: el rediseño visual (CR-05) se adelantó del Sprint 4 al Sprint 3 y obligó a re-ejecutar las pruebas. | Alcance | 3 | 2 | Alta (6) | Acción: gestionar el cambio como CR-05 (+4 hs) en el Control de Cambios, implementarlo en el PR #80 y re-ejecutar el plan de pruebas. Contingencia: compensar diferiendo la CR-04 al Sprint 4. | Materializado y cerrado: el rediseño se implementó y las pruebas se re-ejecutaron sin mover la fecha de entrega original por esta causa. | 1 × 2: Baja (2) | Cerrado |
| R15 | La CR-04 (analítica del sitio) se difirió: los KPIs se miden con conteo manual, con mayor margen de error y sin datos automáticos del embudo. | Medición | 3 | 2 | Alta (6) | Acción: definir las fuentes de cada KPI (Instagram Insights, parámetros UTM y conteo manual en el sitio) y un registro semanal en el Panel de KPIs. Contingencia: retomar la CR-04 en el Sprint 4. | Aceptado: el panel documenta el método de conteo y los datos del ejemplo son simulados. Se transfiere al Sprint 4. | 2 × 1: Baja (2) | Aceptado; pasa al Sprint 4 |
| R16 | Entrega del Sprint 3 atrasada por la carga de una desarrolladora única (consecuencia de R1). | Tiempos | 3 | 3 | Alta (9) | Acción: solicitar prórroga al docente (modificar una fecha institucional requiere su aprobación, según el Acta) y repriorizar las tareas pendientes. Contingencia: diferir la CR-04 y cerrar primero los entregables obligatorios de la consigna. | Materializado: se pidió la prórroga y el docente otorgó tiempo extra. El riesgo sigue activo hasta entregar la carpeta final. | 2 × 3: Alta (6) | Materializado; prórroga otorgada |

4. DEFECTOS DEL PLAN DE PRUEBAS Y SU CORRECCIÓN

El plan de 63 casos se ejecutó el 20/10/2026 y encontró 3 defectos, corregidos en la issue #77 (PR #78). La re-ejecución dio 62 casos aprobados y 1 pendiente. Después del rediseño visual (CR-05, PR #80) las pruebas se volvieron a ejecutar.

Tabla 4

Defectos detectados y estado tras la re-ejecución

| Caso | Defecto o motivo | Corrección | Estado tras la re-ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-CAR-14 | Se podía cargar una cantidad negativa en el carrito. | Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado. | Aprobado |
| CP-REG-05 | El número de pedido del formulario de arrepentimiento aceptaba cualquier formato. | Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado. | Aprobado |
| CP-RES-01 | Una URL larga desbordaba terminos.html en pantallas de 360 px. | Corregido en la issue #77 (PR #78) y re-ejecutado. | Aprobado |
| CP-RES-07 | Prueba responsive en un celular real (no es un defecto: pendiente de ejecución). | A ejecutar manualmente en un celular Android. | Pendiente |

5. MAPA DE CALOR AL CIERRE DEL SPRINT 3

Ubicación de cada riesgo según su prioridad vigente al cierre: la reevaluada para R1 a R8 y la residual para R9 a R16.

Tabla 5

Mapa de calor de probabilidad e impacto

| Probabilidad \ Impacto | Bajo (1) | Medio (2) | Alto (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta (3) | R8 | — | R1 |
| Media (2) | R11, R15 | R5, R12 | R2, R6, R16 |
| Baja (1) | — | R3, R9, R10, R13, R14 | R4, R7 |

6. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

Durante el Sprint 3 se materializaron cuatro riesgos: R1 (sobrecarga unipersonal) y su consecuencia R16 (entrega atrasada), R13 (defectos detectados por las pruebas) y R14 (cambio de alcance por la CR-05). Los dos primeros se gestionaron con la repriorización de tareas, el diferimiento de la CR-04 y el pedido de prórroga, que el docente otorgó. Los otros dos se resolvieron dentro del sprint: los defectos se corrigieron y las pruebas se re-ejecutaron.

Los riesgos técnicos nuevos de la integración (R9, R10, R11 y R12) quedaron mitigados con Live Server, GitHub Pages, el manejo de errores del carrito y la validación del JSON. Bajaron de prioridad R3, por el cambio de stack de la CR-01, y R4, por el flujo de ramas con Pull Requests.

Pasan al Sprint 4: R1 y R16 (prioridad Alta), R2 y R6 (monitoreo), R5 (falta ejecutar CP-RES-07 en un celular real), R7 (completar los datos del titular en los Términos y Condiciones), R8 (validar precios), R15 (retomar la analítica de la CR-04) y la integración real del pago ligada a R3, sujeta a la validación docente de la CR-01.

7. FIRMA DE CIERRE DE RIESGOS

Fecha de revisión: ____ / ____ / 2026

______________________________

Molina Juana — Project Manager

______________________________

Prof. Erick Gastón Ibáñez — Docente, Cátedras de 3er Año, IES "René Favaloro"